## ✅任务管理
任务模块 | 任务描述 | 任务执行人 | 进展 | 开始日期 | 预计完成日期 | 是否延期 | 实际完成日期 | 最新进展记录 | 重要紧急程度 | Parent items
工程初始化 | 创建 Spring Boot 后端工程，完成 Maven 依赖、启动类、基础配置文件初始化 | 杨凯文 | 已完成 | 2026-06-24 | 2026-07-15 | ✅ 正常
工程初始化 | 按模块划分包结构，包括 common、auth、report、project、template、file、orchestrator、agent、knowledge、render、audit 等模块 | 杨凯文 | 已完成 | 2026-06-24 | 2026-07-15 | ✅ 正常
公共模块 common | 定义统一响应结构 Result、分页响应 PageResult、错误码 ErrorCode | 杨凯文 | 已完成 | 2026-06-24 | 2026-07-15 | ✅ 正常
公共模块 common | 定义全局异常处理机制，包括 BusinessException 和 GlobalExceptionHandler | 杨凯文 | 进行中 | 2026-06-24 | 2026-07-15 | ✅ 正常
公共模块 common | 增加请求链路 requestId，用于日志追踪和问题排查 | 杨凯文 | 进行中 | 2026-06-24 | 2026-07-15 | ✅ 正常
公共模块 common | 集成参数校验能力，统一处理参数缺失、格式错误等异常 | 杨凯文 | 进行中 | 2026-06-24 | 2026-07-15 | ✅ 正常
配置管理 | 配置 dev、test、prod 多环境 application.yml | 杨凯文 | 未开始 | 2026-06-24 | 2026-07-15 | ✅ 正常
日志模块 | 配置系统日志，支持 access log、biz log、error log、task log 等日志类型 | 杨凯文 | 未开始 | 2026-06-24 | 2026-07-15 | ✅ 正常
数据库模块 | 设计并创建核心业务表，包括用户、角色、文件、模板、项目、报告、任务、日志等表 | 杨凯文,宋经纬,王敏,毕建勋,谢玉轩,黄静珊 | 进行中 | 2026-06-24 | 2026-07-31 | ✅ 正常
MyBatis 模块 | 集成 MyBatis，完成数据源、Mapper 扫描、分页插件配置 | 谢玉轩 | 进行中 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
文件管理模块 file | 设计 file_object 文件对象表，用于保存文件元数据 | 谢玉轩 | 进行中 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
文件管理模块 file | 封装 MinIO 客户端，支持文件上传、下载、删除、预签名 URL 生成 | 谢玉轩 | 未开始 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
文件管理模块 file | 实现文件上传接口，支持模板文件、参考文档、生成报告文件上传 | 谢玉轩 | 未开始 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
文件管理模块 file | 实现文件下载地址接口，根据文件 ID 生成临时下载 URL | 谢玉轩 | 未开始 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
Redis 模块 | 封装 Redis 基础能力，包括缓存读写、分布式锁、任务队列操作 | 谢玉轩 | 进行中 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
Redis 模块 | 基于 Redis Stream 或 Redis List 实现报告生成任务队列 | 谢玉轩 | 进行中 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
模板管理模块 template | 实现模板上传功能，管理员可上传 Word 模板并保存模板元数据 | 毕建勋 | 进行中 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
模板管理模块 template | 实现模板变量解析，自动识别 Word 模板中的占位符变量 | 毕建勋 | 进行中 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
模板管理模块 template | 实现模板变量管理，支持查询模板变量清单 | 毕建勋 | 未开始 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
模板管理模块 template | 实现模板列表查询，支持按报告类型、状态、关键词筛选 | 毕建勋 | 未开始 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
模板管理模块 template | 实现模板详情查询，展示模板元信息、变量、版本和文件信息 | 毕建勋 | 未开始 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
模板管理模块 template | 实现模板启用、停用功能，停用模板不影响历史报告 | 毕建勋 | 未开始 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
报告项目模块 project | 实现报告生成项目创建，支持选择报告类型、模板、Agent、参考文档 | 黄静珊 | 未开始 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
报告项目模块 project | 实现项目详情查询，展示模板信息、参考文档、Agent 参数和项目配置 | 黄静珊 | 进行中 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
报告项目模块 project | 实现项目配置修改，支持调整模板变量、Agent 参数和参考文档 | 黄静珊 | 进行中 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
报告项目模块 project | 实现项目删除功能，采用逻辑删除方式 | 黄静珊 | 未开始 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
Agent 适配模块 agent | 定义 AgentProfile 配置模型，管理 Agent 类型、调用地址、鉴权方式、超时时间 | 王敏 | 未开始 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
Agent 适配模块 agent | 封装外部 Agent HTTP 客户端，统一调用密码测评 Agent、水利文档 Agent、通用 Agent | 王敏 | 未开始 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
Agent 适配模块 agent | 封装 Agent 请求参数，包括任务 ID、报告类型、模板变量、参考文档、知识库检索结果 | 王敏 | 未开始 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
Agent 适配模块 agent | 解析 Agent 返回结果，包括章节内容、结论、风险、证据和错误信息 | 王敏 | 未开始 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
Agent 适配模块 agent | 记录 Agent 调用日志，包括请求参数、响应结果、调用耗时和调用状态 | 王敏 | 未开始 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
Agent 适配模块 agent | 实现 Agent 调用失败重试机制，支持最多重试 3 次 | 王敏 | 未开始 | 2026-06-29 | 2026-07-15 | ✅ 正常
知识库适配模块 knowledge | 定义知识库配置模型，管理知识库领域、接口地址、TopK 默认值、鉴权方式 | 宋经纬 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
知识库适配模块 knowledge | 封装外部知识库 HTTP 客户端，支持关键词检索、领域过滤、标准编号过滤 | 宋经纬 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
知识库适配模块 knowledge | 解析知识库返回结果，包括标题、内容、来源、分数等字段 | 宋经纬 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
知识库适配模块 knowledge | 记录知识库检索日志，包括查询语句、召回结果、耗时和状态 | 宋经纬 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
知识库适配模块 knowledge | 实现知识库调用失败处理，支持失败记录和任务重试 | 宋经纬 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
任务编排模块 orchestrator | 定义报告生成任务状态机，包括待生成、生成中、知识库检索中、Agent 处理中、渲染中、已完成、失败等状态 | 杨凯文 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
任务编排模块 orchestrator | 实现生成任务创建，在用户提交报告生成后创建 generate_task 和任务阶段日志 | 杨凯文 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
任务编排模块 orchestrator | 实现任务投递，将生成任务 ID 写入 Redis 队列 | 杨凯文 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
任务编排模块 orchestrator | 实现后台 Worker 消费任务，从 Redis 队列中拉取任务并执行 | 杨凯文 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
任务编排模块 orchestrator | 实现 Redis 分布式锁，防止多实例重复消费同一个任务 | 杨凯文 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
任务编排模块 orchestrator | 实现任务阶段日志记录，记录每个阶段的输入摘要、输出摘要、状态、耗时和错误信息 | 谢玉轩 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
任务编排模块 orchestrator | 实现文件准备阶段，加载模板文件和参考文档文件 | 谢玉轩 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
任务编排模块 orchestrator | 实现文档解析阶段，提取参考文档中的文本、表格和图片内容 | 谢玉轩 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
任务编排模块 orchestrator | 实现知识库检索阶段，根据报告类型和用户输入请求外部知识库 | 谢玉轩 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
任务编排模块 orchestrator | 实现 Agent 生成阶段，调用外部 Agent 生成报告章节、结论、风险和证据 | 谢玉轩 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
任务编排模块 orchestrator | 实现内容审查阶段，调用合规审查 Agent 或规则服务校验生成内容 | 谢玉轩 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
渲染导出模块 render | 实现 Word 模板渲染，根据模板变量和 Agent 生成结果填充 Word 模板 | 毕建勋 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
渲染导出模块 render | 实现 PDF 导出，将 Word 报告转换为 PDF 预览文件 | 毕建勋 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
渲染导出模块 render | 实现 Markdown 导出，支持生成 Markdown 格式报告 | 毕建勋 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
任务编排模块 orchestrator | 实现生成结果存储，将 Word、PDF、Markdown 文件上传到 MinIO | 毕建勋 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
任务编排模块 orchestrator | 实现任务状态更新，任务完成后更新 report_version 和 generate_task 状态 | 毕建勋 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
任务编排模块 orchestrator | 实现失败重试机制，支持自动重试或手动重试失败任务 | 毕建勋 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
任务编排模块 orchestrator | 实现任务取消功能，支持取消未完成的报告生成任务 | 毕建勋 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
报告管理模块 report | 实现报告创建，提交生成任务时创建 report 和 report_version 记录 | 宋经纬 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
报告管理模块 report | 实现报告列表查询，支持按报告类型、创建人、状态、时间范围、关键词筛选 | 宋经纬 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
报告管理模块 report | 实现报告详情查询，展示报告基本信息、当前版本、生成参数和任务状态 | 宋经纬 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
报告管理模块 report | 实现报告版本列表查询，支持查看历史版本 | 宋经纬 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
报告管理模块 report | 实现报告在线预览，返回 PDF 或 HTML 预览地址 | 宋经纬 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
报告管理模块 report | 实现报告下载，支持下载 Word、PDF、Markdown 格式报告 | 宋经纬 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
报告管理模块 report | 实现报告重新生成，基于原项目配置重新发起生成任务 | 黄静珊 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
报告管理模块 report | 实现报告删除，采用逻辑删除方式 | 黄静珊 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
报告管理模块 report | 实现报告分享，生成带有效期和权限校验的分享链接 | 黄静珊 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
报告管理模块 report | 实现报告归档，超过指定时间的报告自动归档并设置为只读 | 黄静珊 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
报告管理模块 report | 实现人工修订记录，记录修改内容、修改人和修改时间 | 黄静珊 | 未开始 | 2026-07-10 | 2026-07-31 | ✅ 正常
权限模块 auth | 设计用户、角色、权限、用户角色关系表 | 王敏 | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
权限模块 auth | 实现登录认证，支持 SSO 或本地模拟登录，并生成 JWT | 王敏 | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
权限模块 auth | 实现接口权限校验，基于角色控制不同功能访问范围 | 王敏 | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
权限模块 auth | 实现当前用户上下文，业务模块可获取当前登录用户信息 | 王敏 | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
审计模块 audit | 设计 audit_log 审计日志表，记录操作人、操作类型、操作对象、IP 和时间 | 王敏 | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
审计模块 audit | 实现操作审计切面，对上传、生成、下载、删除、分享等关键操作自动记录日志 | 王敏 | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
安全模块 security | 实现文件访问权限校验，下载和预览文件前校验用户权限 | 王敏 | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
安全模块 security | 实现敏感字段脱敏展示，防止报告中的敏感信息直接暴露 | 王敏 | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
测试模块 test | 编写单元测试，覆盖模板解析、Agent 结果解析、知识库结果解析、文件路径生成等核心逻辑 |  | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
测试模块 test | 编写接口测试，覆盖文件、模板、项目、报告、任务、权限等核心接口 |  | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
测试模块 test | 执行集成测试，验证从上传模板到生成报告的完整流程 |  | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
测试模块 test | 执行异常测试，验证 Agent 失败、知识库失败、MinIO 失败、模板错误等异常场景 |  | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
测试模块 test | 执行权限测试，验证不同角色访问不同接口的权限控制效果 |  | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
测试模块 test | 执行并发测试，验证多个报告同时生成时系统稳定性 |  | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
测试模块 test | 执行性能测试，验证标准报告生成耗时和接口响应耗时 |  | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
部署模块 deploy | 编写 Dockerfile，支持后端服务容器化部署 |  | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
部署模块 deploy | 编写部署配置，准备 Nginx、MySQL、Redis、MinIO 和应用配置 |  | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常
验收模块 acceptance | 按照 PRD 验收模板管理、报告生成、预览下载、权限、审计、异常处理等功能 |  | 未开始 | 2026-06-27 |  | ✅ 正常